## phản ánh kiến nghị
STT |  | Tên công việc | Link chi tiết | trạng thái | Người test | Người thực hiện
1 | lỗi giao diện | lỗi giao diện: +Thừa chữ banner, góc bên trái màn hình +Mục trả lời viết sai chính tả +Trường số điện thoại là trường không bắt buộc +Các trường bắt buộc nên có dấu * | http://prntscr.com/hbkhn4 | done
|  | lỗi giao diện: trường số điện thoại nên bỏ nút chọn số | http://prntscr.com/hbkjv9 | done
2 | nhập đúng all các trường | nhập đúng tất cả các trường , click vào button gửi phản ánh, kiến nghị =>ko hiển thị thông báo thêm mới thành công |  | done
3 | trường họ tên | nhập trường họ tên có chứa kí tự đặc biệt => thêm mới thành công, bản ghi hiển thị trên trang | http://prntscr.com/hbkqjs | Cái này không có yêu cầu cụ thể, nhưng e nghĩ là không nên có ký tự đặc biệt
4 |  | nhập trường họ tên có khoảng trắng ở đầu và cuối => thêm mới thành công, bản ghi hiển thị trên trang | http://prntscr.com/hd5jx3 | cái này nên để bắt ở trong code (tự remove ký tự trắng luôn), hay để thông báo cho người dùng biết là họ đã nhập khoảng trắng (vì đôi khi có trường hợp, khách hàng sẽ cố tình nhập khoảng trắng để test phần mềm). Cái này, các a cho e xin ý kiến là xử lý như thế nào thì phù hợp???
5 | trường số điện thoại | nhập số điện thoại có >12 kí tự số vẫn thêm mới thành công | http://prntscr.com/hbkz9p
6 |  | không nhập sdt, có thông báo mã PANK nhưng bản ghi ko đc hiển thị trên trang của admin
|  | trường sđt nhập toàn khoảng trắng=> thêm mới thành công | http://prntscr.com/hd5mqd
|  | nhập trường sdt có kí tự chữ=>thêm mới thành công | http://prntscr.com/hd5n7h
7 | trường địa chỉ | nhập trường địa chỉ có khoảng trắng ở đầu và cuối vẫn thêm mới thành công | http://prntscr.com/hbl1o9
8 |  | nhập trường địa chỉ có kí tự đặc biệt vẫn thêm mới thành công | http://prntscr.com/hbl2vt | Cái này không có yêu cầu cụ thể, nhưng e nghĩ là không nên có ký tự đặc biệt
9 | tiêu đề | nhập tiêu đề phản ánh có kí tự đặc biệt vẫn thêm mới thành công | http://prntscr.com/hbl7h6 | Cái này không có yêu cầu cụ thể, nhưng e nghĩ là không nên có ký tự đặc biệt
10 |  | nhập tiêu đề phản ánh có khoảng trắng ở đầu và cuối vẫn thêm mới thành công | http://prntscr.com/hbl8gt
11 | file đính kèm | khi chọn file đính kèm <20MB thì hiển thị thông báo lỗi và ko gửi đc phản ánh | http://prntscr.com/hblhax
12 |  | hiển thị file đính kèm nên để text 1 dòng | https://prnt.sc/hc2lkg
13 |  | khi nhập file ko đúng định dang, có hiển thị thông báo, thì thông báo nên đế chữ in nghiêng màu đỏ bên dưới nút chọn file | http://prntscr.com/hc2o35
|  | nhận cả file zip | http://prntscr.com/hd5acw
14 |  | ở các ô text, khi nhập đoạn java script hoặc thẻ HTML thì xảy ra lỗi, nên bắt từ client | http://prntscr.com/hc2qlc
15 |  | 1. khi trường họ tên, địa chỉ>500 kí tự, 2. ấn button "gửi phản ánh, kiến nghị" =>có thông báo mã PANK, nhưng bản ghi ko đc hiển thị trên trang của admin | http://prntscr.com/hd5g9r
16 |  | 1. khi nhập trường tiêu đề>500 kí tự, 2. ấn button "gửi phản ánh, kiến nghị" =>có thông báo mã PANK, bản ghi đc hiển thị trên trang của admin | http://prntscr.com/hd5h6j
17 | chi tiết phản ánh kiến nghị | khi admin đã trả lời bằng file hợp lệ(vd:xlsx) ,nhưng xem lại ở phần phản ánh kiến nghị đã trả lời thì ko mở đc file trả lời | http://prntscr.com/hd5vmt

## danh sách tiếp nhập phản ánh kn
STT | Tên công việc | Link chi tiết | trạng thái | Người test | Người thực hiện
1 | lỗi giao diện: + khi tích vào nút check all, thì chỉ chọn đc 1 ô | http://prntscr.com/hblnib | done
chưa giữ được menu active trong phần quản lí danh mục
2 | lỗi giao diện:- thừa button thêm mới - nên bỏ logo liên minh HTX
sai phân trang hiển thị
3 | trong form cập nhật phản ánh kiến nghị cần chú thích các file và dung lượng được phép upload | http://prntscr.com/hbmbky
4 | admin ko được sửa tên,mail, địa chỉ, sdt, nội dung phản ánh
6 | mở from cập nhật phản ánh để trắng trường nội dung trả lời và tích vào checkbox trả lời =>vẫn có thông báo cập nhật thành công, bản ghi hiển thị trên trang ở trạng thái trả lời | http://prntscr.com/hcns56 | done
7 | button xóa nhiều: click vào các ô checkbox ở đầu bản ghi, ấn button xóa nhiều => hiển thị thông báo: xóa thành công 0 mennu | http://prntscr.com/hcnq4h | done
8 | nhập nội dung trả lời chứa toàn khoảng trắng =>cập nhật thành công | http://prntscr.com/hd5j77
9 | mở file xlsx ở tiêu đề thì bị lỗi, ko mở đc file | http://prntscr.com/hd5ru1 | http://prntscr.com/hd5s2k